## 合同结算
序号 | 截图 | BUG描述 | 优先级 | 责任人 | 备注（根因） | 流程标题 | 流程分类
1 |  | 表单中的“结算日期”展示变形 打印时也变形 | 10 | 李雪菲 |  | 成本部-永清3号地别墅样板间软装陈设项目 | 合同结算
2 |  | 上传附件后，附件名称乱码 | 0
3 |  | 从消息打开流程详情后，没有滚动条，没法下拉查看流程详情的全部信息 | 10 | 少东
4 |  | 合同结算，修改业务数据，打开合约规划报错 | 10 | 万堃（反馈给项目PM修复）
5 |  | 合同结算审批表，大写金额这个表单域值的位置太小，占了一整行，但实际显示只有1/3，导致显示和打印时，大写金额都看不全 | 10 | 李雪菲 | 将表单域改为100%
6 |  | 合同结算流程模板中设置“同步表单时是否同步附件”为“否”，但在重新发起时，修改了业务数据，增加/删除了业务数据中的附件后，同步表单会将附件同步到表单的附件域中 | 待确认 | 陈静
7 |  | 我们在升级时，将所有流程的“允许查看关联流程”的选项全部置为了“否”，这样只有发起人自己可以看到自己选择的相关流程，所有步骤都看不到，这个功能还有意义不 | 待确认 | 陈静
8 |  | 流程是自动归档时，审批记录中应该显示“系统将自动归档”，但在流程监控模块，显示的是没有责任人，让用户去选择一个责任人 | 5 | 陈静
9
10 |  | 审批，进行打回操作时，不应该出现如图表单自动同步的提示 这里是审批步骤，且没有办法修改业务数据 | 5 | 李雪菲
11 |  | 流程监控，流程已归档，之前打开的流程监控列表，列表没有去刷新，这时可以对已归档的流程进行作废操作 | 5 | 陈静
12 |  | 回复协商时，协商说明及输入框全是灰色的，从体验上不像一个可输入意见的地方 | 5 | 陈静
13 |  | 流程监控-调整流程，当前激活步骤是重新发起步骤，将当前步骤责任人调整为另一个人后，因调整后的人不能修改业务数据，准备将责任人调整回来，调回来确定时报如图错误 流程标题：成本部-江畔花园示范区加设围挡工程 | 10 | 张圣
14 |  | 重新发起时，在业务系统上传附件，同步表单后，在业务系统和工作流的流程附件中都可以打开，但通过流程表单报404 | 待确认 | 少东 |  | 成本部-国瑞江畔花园护岸工程监理合同-0002
15 |  | 流程审批，点打回操作时，提示“要打回的步骤未办结！” 提示信息消失后，流程刷新成了查看状态 | 10 | 少东 |  | 流程标题：成本部-国瑞江畔花园护岸工程监理合同-0002 用户：ruanwenjuan 阮文娟
16 |  | 当前用户对该流程处理过多次，在“已办”列表中搜索该流程时，只搜索到一条记录，并且打开流程详情时，打开的是待办的详情，可以对流程进行审批操作 | 10 | 雪菲 |  | 成本部-万宁国瑞城A地块地基处理工程合同 用户：jiangbeifang 姜北方
17 |  | 我办理的流程，抄送列表，打开流程详情报错 | 15 | 雪菲 |  | 万宁现场签证变更立项审批单-0375 万宁现场签证变更立项审批单-0353 用户：jiangbeifang 姜北方
18 |  | 临时步骤审批，做了打回发起步骤的操作，发起人禁用的情况下，应给监控人发消息，通知监控人XXX已被禁用，但流程打回给了那个禁用的用户，并没有给监控人发送消息 | 5 | 张圣 |  | 工程管理部-国瑞江畔花园护岸工程 发起人是：zhuyouyi 朱囿伊 该用户已禁用
19 |  | 流程打回发起且不重走流程，重新发起再审批同意到第三步后，第三步再进行打回操作时，选择打回任意步骤这里没有打回步骤可选择 | 已解决 | 张圣 |  | 工程部-佛山国华新都一期消防分包合同 用户：ruanwenjuan 阮文娟
|  | 发起流程，上传多个附件，勾选所有附件，点击下载，直接报错 | 10 | 杨容 |  | 工程管理部-新郑市国瑞城一期六组团封闭母线集中供应、指导安装、深化设计及维护维修工程-0021 用户：jinjianwei 靳建伟 我发起的流程-草稿
|  | 当前步骤是会签步骤，但同时出来了“终止”按钮，会签步骤应该是不能终止的 | 10 | 雪菲 | 付款审批 | 工程管理部-新郑市国瑞城6组团小市政路及雨污水工程-0022 用户：liguiping 李桂萍
|  | 流程打回发起，重新发起时，不应该有“终止”按钮 | 10 | 雪菲 | 付款审批 采用刷数据的方案 | 工程管理部-新郑市1组团公共区域精装修分包工程-0023 用户：jinjianwei 靳建伟
|  | 重新发起步骤，修改业务数据，修改业务数据保存关闭后，点击了同步表单按钮，提示“表单已同步”，这时点击重新发起时，还提示“表单内容发生变化，请您重新审批” | 10 | 雪菲 | 付款审批 | 工程管理部-新郑市1组团公共区域精装修分包工程-0023 用户：jinjianwei 靳建伟
|  | 1-2-3-4,第3步打回第1步且不重走流程，1重新发起，1-2-3-1-3，这时3打回上一步，应该是打回前一步处理的1发起步骤，但现在系统中打回的是第2步 | 5 | 不处理？ | 付款审批 | 工程管理部-新郑市1组团公共区域精装修分包工程-0023 用户：jinjianwei 靳建伟

## 计划流程_刘俐俊
NO | 截图 | BUG描述 | 优先级 | 责任人 | 备注 | 流程标题 | 流程分类 | 流程模板 | 流程模板名称
1 |  | 流程模板中没有定义“修改业务数据”的链接，但是流程重新发起步骤有次链接，点击进去没有数据，为新增数据页面，没有第一次发起是的数据 | 待确认 | 李雪菲 |  | 国瑞集团-苏州项目(仅供计划系统使用)-苏州木渎项目-苏州-《项目工程做法优化》-0002 | 项目成果审批 | 苏州区域公司审批流程 | 苏州38《项目工程做法优化》审批流
2 |  | 流程无表单 |  |  |  | 国瑞集团-万宁国瑞城-B地块-《土方平衡方案》-《土方平衡方案》-0001 | 项目成果审批 | 万宁项目公司审批流程 | 万宁《土方平衡方案》审批流
3 |  | 流程当前责任人禁用，监控人调整流程当前责任人，调整后的责任人从消息进待办流程详情，报更改了业务数据，是否自动同步 | 待确认 | 李雪菲 |  | 国瑞集团-北京沟自头项目(仅供计划系统使用)-北京-《精装方案设计任务书》-0002 | 项目成果审批 | 北京区域公司审批流程 | 北京64（作废）《精装方案设计任务书》审批流
4 |  | 审批记录显示有问题：归档步骤为激活状态，显示却为自动归档，对应的流程模板为自动归档 | 15 | 少东 |  | 国瑞集团-北京哈德门项目-北京-《精装方案设计任务书》-0001 | 项目成果审批 | 北京区域公司审批流程 | 北京64（作废）《精装方案设计任务书》审批流
5 |  | 1、抄送的通知消息没有查看直接显示在历史消息列表（非必现） 2、从带回复协商的消息进详情，没有滚动条，显示不出审批记录（阮文娟协商给杨青红，admin协商给阮文娟没有出现此问题） | 10 | 张圣 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-4号地-集团经办永清公司-《专项设计成果》（集团经办）-0005 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊19《专项设计成果》审批流（集团经办）
6 |  | 打回重走，路径刷新后跟流程模板路径不一致 | 15 | 少东 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-4号地-集团经办永清公司-《专项设计成果》（集团经办）-0004 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊19《专项设计成果》审批流（集团经办）
7 |  | 自动归档前一步审批同意可以选择责任人，没有选直接同意，到归档步骤归档不成功，流程模板为自动归档 右侧第二条流程选择了归档责任人还是归档失败 | 15 | 少东 |  | 国瑞集团-西海岸别墅-海南区域经办-《专项设计成果》（区域经办）-0042 国瑞集团-苏州项目(仅供计划系统使用)-苏州木渎项目-苏州-《概念性方案设计成果》-0001 | 项目成果审批 | 海口区域公司审批流程 | 海口《专项设计成果》（区域经办）
8 |  | 下一步显示自动归档，当前步骤点击审批报错 | 15 | 万堃 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-2号地-永清-《项目目标成本（方案版）》-0005 国瑞集团-万宁国瑞城-B地块-《项目工程管理策划方案》-《项目工程管理策划方案》-0002 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊24《项目目标成本（方案版）》审批流
|  | 下一步是空责任人跳过步骤，当前步骤审批激活下一步后，变成“该步骤无责任人，请联系“系统管理员”调整流程！”流程模板中“跳过无责任热的审批步骤”为“否”，该步骤“允许跳过”勾选 | 15 | 张圣 |  | 国瑞集团-北京哈德门项目-北京-《项目方案设计成果》-0003 | 项目成果审批 | 北京区域公司审批流程 | 北京08/14《项目方案（含改造前后方案）设计成果》
|  | 打回流程，单选按钮为灰色，感觉是不可选的 | 5 | 陈静 |  | 都有这问题 | 项目成果审批
|  | 还未发起时后续步骤责任人为“待明确”，发起后，后续步骤责任人都明确 | 20 | 陈静 |  | 国瑞集团-汕头项目-澄海二期-汕头-《合约规划》-0001 | 项目成果审批 | 汕头区域公司审批流程 | 汕头23《合约规划》审批流
|  | 作废操作报错 在原始流程上做的操作步骤如下： 1、陈敬洲给重新发起 2、阮文娟给同意 3、作废 | 15 | 张圣 |  | 国瑞集团-北京5号公寓项目-北京-《项目目标成本》（执行版）-0001 | 项目成果审批 | 北京区域公司审批流程 | 北京21《项目目标成本》（执行版）审批流
|  | 待办流程在工作台有待办消息，但是在我的待办列表中无此流程 | 15 | 少东 |  | 国瑞集团-沈阳国瑞城-B地块-集团经办沈阳公司-《专项设计成果》（集团经办）-0002 国瑞集团-西安国际金融中心-西安-《营销策划方案》-0002 | 项目成果审批 | 沈阳区域公司审批流程 | 沈阳19《专项设计成果》审批流（集团经办）
|  | 当前用户登陆系统后在待办列表中并没有此待办流程 | 15 | 张圣 |  | 国瑞集团-佛山大沥项目一期-佛山-《售房合同及附件》标准版本-0001 国瑞集团-沈阳国瑞城-A地块AB座-沈阳-《项目市场定位及产品定位报告》-0001 | 项目成果审批 | 佛山区域公司审批流程 | 佛山《售房合同及附件》标准版本审批流
|  | 打回发起重走，步骤责任人跟打回前的不一致 流程模板没有分支，历史流程打开就这样（原发起人现在是禁用或非系统人员） | 10 | 张圣 |  | 国瑞集团-汕头项目-澄海二期-汕头-《项目工程管理策划方案》-0002 | 项目成果审批 | 汕头区域公司审批流程 | 汕头27《项目工程管理策划方案》审批流
|  | 监控人调整流程，进去先加了步骤，又改了原有发起步骤的责任人，点确定报错（此bug其他人已登记，此处记录方便到时候验证） | 5 | 已解决 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-2号地-永清-《项目主项计划》-0012 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊07《项目主项计划》审批流
|  | 在历史流程上做的操作如下： 1、终止（唯一一条带终止按钮的流程） 2、由原发起人到业务系统中搜索对应的业务数据，修改“主题”字段值、“提交日期”字段值，添加附件和相关流程 3、发起流程 4、【区域审核】步骤审批同意 5、【集团会签】步骤“崔晓光”进入代办流程详情，会签的流程有终止按钮 | 10 | 雪菲 |  | 1、国瑞集团-永清生态产业园区-2号地(2组团)-永清-《项目目标成本》（执行版）-0001 注意 终止后从业务域中发起名称为“国瑞集团-永清生态产业园区-2号地(2组团)-永清-《项目目标成本》（执行版）-0004” 2、国瑞集团-永清生态产业园区-2号地(2组团)-永清-《景观方案设计任务书》-0001 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊25《项目目标成本》（执行版）审批流
|  | 当前步骤的下一步为归档，但是监控人进去查看没有显示出来，以当前步骤的责任人进待办流程详情，可以显示归档（此bug其他人已登记，此处记录方便到时候验证） | 10 | 陈静 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-2号地(2组团)-永清-《项目工程做法优化》-0004 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊42《项目工程做法优化》审批流
|  | 流程在数据库中归档节点状态为3即归档完成，但是流程监控人进详情查看归档步骤显示为激活状态，归档责任人从已办进去也是一样 | 5 | 张圣 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-3号地-永清-《施工图设计任务书》-0002 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊39《施工图设计任务书》审批流
|  | 待重新发起的流程，发起人从业务系统中搜索数据，双击查看业务数据时报无权限 | 5 | 万堃 |  | 国瑞集团-永清生态产业园区-2号地(2组团)-永清-《土方平衡方案》-0003 | 项目成果审批 | 廊坊区域公司审批流程 | 廊坊32《土方平衡方案》审批流

## 荆逢森
|  | 优先级 | 责任人
1、 | 附件显示乱码，创建人不能显示，修改时间秒显示不完整 | 10 | 杨容
2、 | IE9下，从桌面部件的消息进去打开审批页面，表单没有滚动条 | 10 | 少东
3、 | 设计变更表单的标题前面的图片显示为叉叉 |  | 环境问题
4、 | 同一条审批流程，没有修改业务数据，审批同意不提示业务数据有修改，可以直接审批通过，打回的时候提示同步表单。 | 10 | 雪菲
5、 | 待办列表流程处理后，分类没有及时刷新，导致分类显示异常，分类不能展开，分类下的流程数量显示错误 | 10 | 彭飞
6、 | word附件，修改后签入报错，提示“文件传输错误，请检查您的网络。” | 15 | 杨容
7、 | 批量下载附件，可以下载，但是下载的文件解压报错。 | 15 | 杨容
8、 | 不能修改业务数据的步骤也显示了业务数据链接，有的显示了修改业务数据链接，但是又是灰色不能点。 预期结果：产品上是只有该步骤可以修改业务数据才显示链接（客户的个性化？） | 5 | 少东
9、 | 在不同的列表分类下，打开一个紧急流程，点击下一待办，变成了其他列表中的数据 预期结果：显示当前列表下的下一条或者上一条 例如：我点的紧急流程，该列表只有一条紧急的，点下一条，就跑到其他的紧急流程去了。 | 5 | 海彬 | 出产品级方案
10、 | wangpancong 用户的“样板间取消二层4轴交B轴处墙改柱的变更”数据被作废后无法重新发起（产品上作废和终止都可以使用该业务数据再次发起的）。 | 5 | 万堃
11、 | 流程标题：集团发起的北京区域设计变更立项-0016 变更名称：沟自头售楼处示范区景观工程施工图变更006 该流程做的终止操作，在业务系统看到还是作废状态 | 0 | 不处理
12、 | 流程调整，打回到发起后，调整发起人，保存报错。 | 0 | 已处理
13、 | 数据问题：北京现场签证立项审批单-0141 到不了归档 | 10 | 张圣
14、 | 下一步骤是自动归档的，当前步骤审批人处理，待办列表显示的当前步骤为归档步骤 | 10 | 张圣
15、 | 重新发起的时候，每次都先提示业务数据已经改变，实际没有修改过业务数据 | 5 | 雪菲
16、 | 待办列表的当前步骤显示错误，审批步骤显示当前步骤为发起步骤 使用zhupeng登录，流程名称“海口项目现场签证变更立项审批单-1079” | 10 | 张圣

## 测试要点
原则： 1、所有在途流程均需要验证至最终归档步骤，且归档后业务数据处理正确 2、每一类在途流程（对应不同的模板）需要覆盖以下所有测试点（包括在途和新发起流程） 3、注意每种操作覆盖责任人处理、代理人处理、交办后由交办人处理的场景
角色 | 模块 | 功能点 | 场景 | 注意
审批人/会签人 责任人/代理人/被交办人 | 查看待办流程 | 通过消息打开
通过待办流程打开
通过业务系统的审批过程打开
| 查看流程详情 | 查看表单信息 |  | 1、对比表单信息与业务数据信息，取数保持一致，所有业务域均能够取值 2、表单无变形、错乱、乱码 3、表单中的超链接能够正确打开
|  | 查看流程附件 | 查看表单附件 | 业务数据附件在表单域中展示，通过超链接打开能够正常打开查看
|  |  | 查看流程附件 | 审批过程中上传的附件在流程附件中可以正常打开查看
查看相关流程
查看审批记录
|  | 打印 | 可以选择打印区域 | 1、打印预览内容与详情展示内容一致，无数据错误、乱码、格式错乱的情况 2、内容完整，表单及审批意见内容较长时，能够换行展示完整
|  | 业务模块 | 能够打开业务数据信息查看
| 修改表单及业务数据 | 编辑表单信息 | 编辑业务域/循环域 | 表单中定义的可编辑业务域，可以正常编辑、保存，编辑后触发流程实例路径重刷
改变业务域影响流程重刷
|  | 修改业务数据 | 表单中配置了“修改业务数据”的链接，能够通过该链接打开业务数据进行编辑 | 1、审批/会签/归档/回复协商节点不会显示“修改业务数据”按钮（即使配置了修改业务数据链接），只有发起/重新发起时，才会显示该按钮 2、责任人/责任人的代理人/被交办人在待办模式下都可以通过“修改业务数据”链接来修改业务数据 3、以查看模式打开流程详情时，“修改业务数据”的链接打开的业务数据应该也是查看模式打开，不应该可以编辑
|  | 同步表单 | 同步表单 | 业务数据编辑后，返回表单能够将修改的业务数据内容同步至表单上
|  |  | 修改业务数据中的附件/同步表单时同步附件 | 通过修改业务数据链接新增/修改/删除了业务数据中的附件，同步后，表单中的业务域中的附件对应新增/修改/删除
修改业务数据中的附件/同步表单时不同步附件
修改业务数据/同步表单后影响流程重刷
| 审批操作 | 审批同意 |  | 1、路径刷新正确（在没有分支的情况下，后续步骤应该都能够刷新出来） 2、下一步的责任人解释正确 3、消息处理正确 4、默认抄送人及抄送人消息处理正确
|  | 审批同意后撤回 |  | 同上，注意消息的验证
|  | 退回 | 退回发起
退回上一步
|  |  | 退回任意步骤 | 1、退回步骤选项验证 2、退回重走/不重走处理正确，且在流程审批记录中显示是重走还是不重走 3、流程审批记录中包含有退回步骤时，原退回记录的历史数据应被处理，会展示是重走还是不重走
发起协商
授权交办
|  | 作废 | 作废后业务数据处理 | 1、业务数据可以编辑 2、业务数据可以重新发起流程 3、给发起人发消息
作废后，修改业务数据再次发起流程
|  | 终止 | 流程终止后业务数据处理 | 同上，注意消息的验证
终止后，修改业务数据再次发起流程
| 会签操作 | 会签
会签撤回
发起人 | 详情查看和修改 | 同审批
| 修改业务数据 |  |  | 发起及重新发起时，依据业务配置更多操作下面会出现“修改业务数据”按钮，该按钮操作正常
| 同步表单 |  |  | 修改业务数据后未同步表单的情况下，发起/重新发起时依据配置，校验表单信息应与业务信息保持一致
| 重新发起 |  | 打回重走后重新发起
打回不重走后重新发起
修改了业务数据或表单业务域，重新发起时重刷路径
| 重新发起后撤回 |  | 同重新发起的场景，处理后撤回
发起
| 发起后撤回 |  |  | 注意业务数据状态变化
保存草稿
| 查看草稿流程 | 业务系统业务数据查看
工作流我发起的流程中查看
被协商人 | 回复协商 |  |  | 1、回复协商节点应不支持“修改业务数据” 2、表单上有“修改业务数据”链接情况下，打开链接应该是查看模式
| 再次发起协商 |  |  | 会显示已发起协商人员
归档人 | 详情查看及修改 | 同审批
| 手动归档 | 流程归档
|  | 业务数据归档 | 表单中修改的业务数据内容同步至业务数据
流程中上传/修改/删除的附件同步至业务数据
业务数据状态处理正确
自动归档
流程监控 | 查看流程详情 |  |  | 监控人不支持修改业务数据
监控人调整流程
监控人调整流程后，流程能够正常处理
查看流程 | 查看我已办理的流程 |  | 通过消息/已办列表查看 | 查看流程以查看方式打开，不能进行任何操作，包括修改业务数据
| 查看抄送给我的流程 |  | 通过消息/已办列表查看
| 查看传阅给我的流程 |  | 通过消息/已办列表查看
催办
传阅
当“同步表单时是否同步附件”为“否”时：
附件从业务模块带到流程实例中，此时若删除了该流程附件，当流程往下一步走时，该附件是不会被带出；
当“同步表单时是否同步附件”为“是”时：
附件从业务模块带到流程实例中，此时若删除了该流程附件，当流程等往下一步走时，该附件又被带出；但当流程归档时，该又被带出的附件是不会被同步到业务模块中；
当“同步表单时是否同步附件”为“是”时：
在流程实例发起时，上传文档，当归档时，该流程附件不会被同步到业务模块中；

## 胡成龙
|  | 优先级 | 责任人 | 登记日期
| 1. 成本部-建设工程勘察合同（一）北七家镇东侧地块（详勘）补充协议一 无表单 | 环境问题
| 2. 成本部-5号公寓4-9层二次结构及D1、E1样板间精装修工程冬季施工补充协议 表单错乱 | 15 | 雪菲 | 2016-11-19 | 重新发起以后撤回失败
| 3. 成本部-国华新都人防设计补充协议 作废后重新发起，提示未定义表单【佛山区域公司审批流程 佛山区域发起的设计类补充协议审批流程】 | 10 | 雪菲 | 2016-11-19
| 4. 成本部-国华新都前期物业管理服务合作补充协议 在线编辑word文档，提示软件仅允许在名媛开发的产品中使用。文件编辑，签入是提示传输失败，请检查网络，催办消息进入流程，页面无法滚动 | 10 | 杨容 | 2016-11-19
| 5. 综合部-S3-铂仕苑住宅电梯广告补充协议2016年-0003 修改合同签约金额，提示表单同步成功，实际未同步 | 10 | 雪菲 | 2016-11-19
| 6. 成本部-海阔天空国瑞城S6地块总承包施工合同补充协议（2） 查看业务模块，有的时候打不开。 | 10 | 雪菲 | 2016-11-19
| 7. 成本管理部-国瑞城销售配合服务合同（续签二） 审批过程中修改表单数据，未回填到业务系统,打回提示业务数据发生变化 | 10 | 雪菲 | 2016-11-19
| 8. 成本管理中心-北京国瑞中心项目总承包工程 删除当前步骤和自动归档之间的步骤，当前步骤审批同意时提示GUID格式错误，步骤处理成功但未自动归档。 | 10 | 张圣 | 2016-11-19
| 9.工程部-北京沟自头西地块CFG桩设计及施工工程-0034 会签同意后进行催办，页面未刷新，此时点击撤回提示“撤回失败，节点已被处理” | 10 | 雪菲 | 2016-11-19
701 | 成本部-沟自头项目西地块新型墙体材料专项基金 1.付款申请，上传html格式文件，提示信息乱码 2.打回到发起步骤修改业务数据，向下调整付款金额，累计合同付款比例错误 3.付款登记，打印付款确认单按钮点击无效。 4.新建付款申请发起，JS报错 | 5 | 万堃 | 2016-11-20
709 | 工程部-非生活垃圾清运费用2015年 打回重新发起，发起人在审批记录看到责任人显示为待明确，但是用下一步责任人打开该流程，显示的是有责任人的。 | 10 | 陈静 | 2016-11-20
713 | 工程部-富贵园防水维修合同2016.4.1-2016.10.31（暂估价） 1.当前流程待重新发起，责任人在我发起的流程中可以催办自己 2.我发起的流程搜索报列名无效，且列表不能调整列宽 3.作废后新发起流程，业务系统带过来的附件404 4.上传的图片文件，JPG和jpg，大写的JPG图标显示为"？" | 10 | 杨容 | 2016-11-20
720 | 设计管理部-南堤湾项目临时排水工程设计 无法在浏览器直接打印，右键？呕......... | 5 | 海彬 | 2016-11-20
958 | 客服部-富贵园安装智能售卖机协议16.11.15-17.11.14（创收类） 1. 如果流程当前停在待重新发起(不是我们操作的打回)，发起人在打开该流程的时候就会提示：业务数据发生变化，表单已自动同步，不好判断到底有没有修改过，乃们还原数据库以后查看看吧。 2. 修改业务数据，点击保存后，页面刷新为查看模式，如果还有其它要修改的项需要再次点击修改业务数据打开业务模块，非必现，但几率很高。 3. 表单中少了一个附件域 | 10 | 少东 | 2016-11-20
1049 | 成本管理部-苏地2016-WG-6号地块项目示范区水净化工程-0010 会签步骤存在终止按钮 | 10 | 雪菲 | 2016-11-20
1050 | 步骤责任人定义为直接上级，流程发起时报错 | 10 | 少东
1051 | 发起协商给某某，在流程监控调整流程中，某某显示未GUID | 10 | 雪菲

## 701
上面图的付款比例是100%
本图向下调整了金额，比例却超过了100%

## 709
朱兴华重新发起时看到的
杜娟审批时看到的